График

подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Вешкаймский район»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители | Наименование органа, куда представляется |

| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Представление планового реестра расходных обязательств муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018-2020 годы по форме и срокам, установленным Министерством финансов Российской Федерации | В сроки, установленные Министерством финансов Ульяновской области | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Министерство  финансов  Ульяновской области |
| 2. | | Представление предложений к основным направлениям налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 -2020 годы | До 13 июля 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 3. | | Внесение изменений в перечень муниципальных программ муниципального образования «Вешкаймский район» | До 11 июля 2017 года | | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 4. | | Представление муниципальных программ (проектов), подлежащих финансированию в 2018 году (плановом периоде 2019 и 2020 годов), с пояснительной запиской, включающей технико-экономическое обоснование, эффективность, объёмы финансирования, предложения об изменении, о признании утратившими силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуются муниципальные программы | До 17 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства |
| 5. | | Подготовка и утверждение главными администраторами доходов муниципального образования «Вешкаймский район» внесения изменений в методики прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» (в случае необходимости) | До 17 июля 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) |
| 6. | | Подготовка и утверждение приказом Финансового управления администрации муниципального образования «Вешкаймский район» внесения изменений в методику планирования расходов бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» (в случае необходимости) | До 17 июля 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) |
| 7. | | Актуализация ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Вешкаймский район» в качестве основных видов деятельности, сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ, утверждёнными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | До 17 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 8. | | Разработка планов закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | До 18 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства |
| 9. | | Подготовка обоснований закупок товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на бумажном носителе | До 18 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства |
| 10. | | Представление проекта перечня государственных программ Российской Федерации, Ульяновской области и федеральных целевых программ на 2018-2020 годы, реализуемых на территории муниципального образования «Вешкаймский район» и требующих долевого финансирования, с разбивкой по объектам и объёмам финансирования (прогноз) | До 18 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства |
| 11. | | Представление прогнозируемых тарифов на 2018 -2020 годы, подлежащих муниципальному регулированию | До 18 июля 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 12. | | Представление данных о численности постоянного населения городского и сельских поселений района в разрезе возрастных категорий (дети от 0 до 17 лет, старше трудоспособного возраста), так же список населённых пунктов с указанием муниципальных образований, в состав которых входят указанные населённые пункты с численностью менее 500 человек | До 18 июля 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 13. | | Представить перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | До 18 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 14 | | Представление данных о протяжённости автомобильных дорог с твердым покрытием в разрезе муниципальных образований | До 18 июля 2017 года | | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности  Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства  (совместно) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 15. | | Доведение методических рекомендаций по подготовке обоснований бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов | До 18 июля 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) |
| 16. | | Представление по согласованному перечню:  - показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе:  темпа роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах;  индекса-дефлятора в процентах к предыдущему году;  темпа роста фонда заработной платы;  индекса потребительских цен «декабрь к декабрю»;  среднегодового сводного индекса потребительских цен;  темпа роста прибыли | До 18 июля 2016 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 17. | | Представление показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | До 18 июля 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Рабочая группа |
| 19. | | Актуализация нормативных правовых актов о порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных казённых учреждений и о правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд | До 18 июля 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 20. | | Представление перечня муниципальных программ (проектов), подлежащих финансированию в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, с предлагаемыми объемами финансирования | До 18 июля 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Рабочая группа |
| 21. | | Представление прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по доходам от оказания платных услуг (по подведомственным учреждениям, осуществляющим платные услуги) с учётом изменения типов учреждений | До 06 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |
| 22. | | Представление прогноза поступлений доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» в разрезе бюджетов муниципальных образований по единому сельскохозяйственному налогу | До 18 июля 2017 года | | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |
| 23. | | Представление прогноза поступлений доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» и бюджеты муниципальных образований по:  - доходам от аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;  - доходам от продажи имущества и земельных участков;  - прочим доходам от использования имущества (найм муниципального жилья);  - земельному налогу;  - налогу на имущество физических лиц. | До 06 июля 2017 года | | Управление имущества и земельных отношений | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |
| 24. | | Представление прогноза поступлений доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» по:  - плате за негативное воздействие на окружающую среду | До 06 июля 2017 года | | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |
| 25. | | Представление прогноза поступлений доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» по:  - налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения;  - единому налогу на вменённый доход;  - налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения. | До 06 июля 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |
| 26. | | Представление прогноза поступлений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сумм налогов, доначисленных по результатам контрольной работы налоговых органов Ульяновской области, за исключением штрафов и других санкций, а также информации о суммах задолженности и недоимке по налоговым платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» | До 06 июля 2017 года | | Управление  Федеральной  налоговой службы по Ульяновской области (по согласованию) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |
| 27. | | Представление информации об итогах приватизации муниципального имущества в 2017 году и прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | До 06 июля 2017 года | | Управление имущества и земельных отношений | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |
| 28. | | Представление проектов планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Вешкаймский район» | До 25 июля 2017 года | | Бюджетные учреждения | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) |
| 29. | | Представить в электронном виде и на бумажном носителе обоснования бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, включающие:  - анализ планируемой к содержанию в 2018-2020 годах подведомственной сети учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Вешкаймский район»;  - бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций казённых учреждений и на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями Финансового управления администрации муниципального образования «Вешкаймский район» по составлению обоснований бюджетных заявок на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов | До 25 июля 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 30. | | Разработка и представление на утверждение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Вешкаймский район», на 2018-2020 годы | До 25 июля 2017 года | | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | | Бюджетная комиссия  Рабочая группа по формированию проекта бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 2015 год |
| 31. | | Представление основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 -2020 годы | До 28 июля 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Рабочая группа |
| 32. | | Представление проекта доходной части бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | До 04 августа 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Бюджетная комиссия | | |
| 33. | | Проведение практического семинара-совещания с ГРБС по основным направлениям налоговой и бюджетной политики на 2018 -2020 годы | До 15 августа 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |  |
| 34. | | Представление прогнозируемых лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 -2020 годы | До 15 августа 2017 года | | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 35. | | Представление проекта перечня государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и областных программ на 2018-2019 годы, реализуемых на территории муниципального образования «Вешкаймский район» и требующих долевого финансирования из бюджета муниципального образования «Вешкаймский район», с разбивкой по объектам и объёмам финансирования | До 15 августа 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Бюджетная комиссия  Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 36. | | Представление перечня муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в соответствии с прогнозным объёмом бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию муниципальных программ в 2017-2019 годах | До 15 августа 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Рабочая группа  Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 37. | | Подготовка и представление проекта перечня строек и объектов для муниципальных нужд на 2018-2020 годы (МАИП) с учётом планируемого объёма ассигнований | До 15 августа 2017 года | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Рабочая группа  Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 38. | | Представление докладов по обоснованию бюджетных заявок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | До 15 августа 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Рабочая группа  Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 39. | | Заслушивание докладов по обоснованию бюджетных заявок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | До 21 августа 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Рабочая группа | |  |
| 40. | | Представление предложений в Программу оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 2017 – 2019 годы | До 21 августа 2017 года | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 41. | | Проведение согласования проекта бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018-2020 годы с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | До 01 сентября 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» совместно с другими заинтересованными ГРБС | |  |
| 42. | | Подготовка расчётов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов | До 18 сентября 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |  |
| 43. | | Внесение изменений в приказ Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Вешкаймский район» | До 18 сентября 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |  |
| 44. | | Представление на рассмотрение основных параметров бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» по доходам и расходамна 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | До 18 сентября 2017 года | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Рабочая группа |
| 45. | | Направление бюджетных проектировок на 2018-2020 годы в соответствии с распределением бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Вешкаймский район» и непрограммные мероприятия для подготовки ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» | | До 26 сентября 2017 года | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район | | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) |
| 46. | | Представление в электронном виде и на бумажных носителях распределения расходов по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» | | До 26 сентября 2017 года | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 47. | | Представление в электронном виде и на бумажных носителях пояснительной записки к проекту бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | До 26 сентября 2017 года | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 48. | | Представление в электронном виде и на бумажных носителях сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными исполнительно - распорядительным органам местного самоуправления муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | До 26 сентября 2017 года | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 49. | | Сверка исходных данных Министерства финансов Ульяновской области, предусмотренных методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | | В сроки, установленные Министерством финансов Ульяновской области | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Министерство финансов Ульяновской области |
| 50. | | Представление на утверждение нормативных правовых актов, необходимых для принятия решения Совета депутатов муниципального образования «Вешкаймский район» «О бюджете муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе утверждение муниципальных программ муниципального образования «Вешкаймский район» | | До 26 сентября 2017 года | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства;  Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 51. | | Представление проекта бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | До 29 сентября 2017 года | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Рабочая группа |
| 52. | | Представление на рассмотрение:  -предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймский район» за истекший период 2017 года и ожидаемых итогов за 2017 год;  -прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018-2020 годы | | До 29 сентября 2017 года | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Рабочая группа |
| 53. | Представление паспортов муниципальных программ муниципального образования «Вешкаймский район» | | | До 29 сентября 2016 года | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства;  Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 54. | Представление информации о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ муниципального образования «Вешкаймский район», предусмотренных к финансированию на 2018-2020 годы | | | До 29 сентября 2017 года | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 55. | Представление материалов для формирования пакета документов:  -предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймский район» за истекший период 2017 года и ожидаемых итогов за 2017 год;  -прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | | До 29 сентября 2017 года | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства | | Рабочая группа |
| 56. | Представление проекта бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета | | | До 20 октября 2017 года | Управление экономики, развития промышленности и предпринимательства;  Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | Бюджетная комиссия при Совете депутатов муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 57. | Подготовка необходимого пакета документов, вносимого одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального образования «Вешкаймский район» «О бюджете муниципального образования «Вешкаймский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласование в установленном порядке с Главой администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | | До 26 октября 2017  года | Финансовое управление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | |  |

