УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

Стельмах Татьяна Николаевна

 31 мая 2019г.

**«Дорожная карта» реализации регионального проекта**

**Формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)**

**«Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область)»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |  |  |  |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.  | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 775,9 | 31.12.2017 | 719,3 | 683,4 | 647,6 | 617,0 | 590,6 | 558,4 |  |
| муниципальное образование «Вешкаймский район» | 1058,2 | 981,1 | 932 | 883,2 | 841,5 | 805,5 | 761,6 |  |
| 2.  | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 233,0 | 31.12.2017 | 228,1 | 224,8 | 221,4 | 218,1 | 213,6 | 209,2 |  |
| муниципальное образование «Вешкаймский район» | 344,4 | 337,1 | 332,3 | 327,2 | 322,3 | 315,7 | 309,2 |  |
| 3. | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | дополнительный | Ульяновская область | 98,01 | 31.12.17 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |  |
| муниципальное образование «Вешкаймский район» | 75,7 | 71,1 | 68,8 | 66,5 | 64,1 | 61,8 | 60,3 |  |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации  | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  | Окончание |  |
| Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. |  |  |  |
| 1. Результат: Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья до конца 2024 года
 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие:Разработка и утверждение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Вешкаймский район» на 2019-2024 годы. | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Ермохина Ю.Н. Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Проект муниципальной программы,проект Постановления Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 1.2 | Мероприятие:Реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Вешкаймский район» в 2019 году. | 01.07.2019 | 25.12.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Ермохина Ю.Н. Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Отчёт о реализации программы | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 1.3 | Мероприятие:Создание межведомственного Совета по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район». Разработка и утверждение Положения о Совете по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район». | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Проект Постановления Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район», проект Положения о Совете по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 1.4 | Мероприятие:Участие в конференции муниципальных образований Ульяновской области членов Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки».  | 15.09.2019 | 15.10.2019 | Ермохина Ю.Н. Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Отчёт  | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка:Утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Вешкаймский район» на 2019-2024 годы. |  | 01.07.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Ермохина Ю.Н. Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Постановление Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка:Создан межведомственный Совет по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район». |  | 01.07.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Постановление Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |
| 1. Результат: Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни
 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие:Планирование муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Смолянникова Ю.Н. Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | План информационно-коммуникационной кампании | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 2.2 | Мероприятие:Размещение информационно-коммуникационных материалов в муниципальных СМИ:- районная газета «Вешкаймские вести»;- официальный сайт администрации муниципального образования «Вешкаймский район»;- официальный сайт ГУЗ «Вешкаймская районная больница»;- официальные группы МО в социальных сетях;- официальные группы ГУЗ «Вешкаймская районная больница» в социальных сетях. | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Смолянникова Ю.Н. Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Василькина М.А. Руководитель отдела общественных коммуникацийТремасова М.Ю. Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Отчёт  | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 2.3 | Мероприятие:Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения муниципального образования «Вешкаймский район» по вопросам здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:- Всемирный день борьбы против рака (04.02);- Всемирный день здоровья (07.04);- Всемирный день борьбы с туберкулезом (24.03);- Всемирный день борьбы с астмой (07.05);- Всемирный день борьбы с гипертонией (17.05);- Всемирный день без табака (31.05);- Всемирный день сердца (29.09);- Всемирный день трезвости (03.10);- Всемирный день борьбы с инсультом (29.10);- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (14.11); - Всемирный день борьбы со СПИДом (01.12). | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Ермохина Ю.Н. Начальник управления по социальным вопросам и культуреТремасова М.Ю. Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | План мероприятий/отчёт/релиз о проведённых мероприятиях | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 2.4 | Мероприятие:Проведение ежегодного Фестиваля здорового образа жизни в муниципальном образовании «Вешкаймский район». | 07.04.2019 | 27.04.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | План/отчёт/релиз о проведённых мероприятиях | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 2.5 | Мероприятие:Проведение мероприятий районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» (ежемесячно по отдельному плану, не менее 10 раз в год). | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Ермохина Ю.Н. Начальник управления по социальным вопросам и культуре | План мероприятий/отчёт/релиз о проведённых мероприятиях | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка:В рамках заседания межведомственного Совета по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» подведены итоги муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. |  | 25.12.2019 (ежегодно) | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Тремасова М.Ю. Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ»Смолянникова Ю.Н. Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Регламент заседания, протокол | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) |  |  |  |
| 3. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников к июлю 2022 года |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие:Проведение мероприятий по охране труда на предприятиях, учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район» с целью:- сокращения числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности;- снижения удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;- увеличения численности работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях; | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Силантьев А.Н.Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Шилкина Н.Ю. Начальник управления экономики, развития промышленности и предпринимательства | Отчёт  | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 3.2 | Мероприятие:Внедрение паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Вешкаймский район» в соответствии с дорожной картой. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Силантьев А.Н.Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Тремасова М.Ю. Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Отчёт  | ГУЗ «УОКМЦОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»\* |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка:В рамках заседания межведомственного Совета по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» подведены итоги внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Вешкаймский район» в 2019 году. |  | 25.12.2019 | Марунин А.В. Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»Тремасова М.Ю. Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Регламент заседания, протокол | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка:Определено пилотное предприятие для внедрения типовой корпоративной программы по укреплению здоровья работников в муниципальном образовании «Вешкаймский район». |  | 25.12.2019 | Силантьев А.Н.Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчёт  | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ |  |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Формирование системы мотивации

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Ульяновская область)»,

Министр здравоохранения Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Панченко

«\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

\* ГУЗ ЦМПиФЗОЖ — Государственное учреждение здравоохранения Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни;

\* ГУЗ «УОКМЦОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» - Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии им. Максимчука В.М.».