УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

Стельмах Татьяна Николаевна

31 мая 2019г.

**«Дорожная карта» реализации регионального проекта**

**Формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)**

**«Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область)»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |  |  |  |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | | | | |
| 1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 775,9 | 31.12.2017 | 719,3 | 683,4 | 647,6 | 617,0 | 590,6 | 558,4 |  | | | | |
| муниципальное образование «Вешкаймский район» | 1058,2 | 981,1 | 932 | 883,2 | 841,5 | 805,5 | 761,6 |  | | | | |
| 2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | основной | Ульяновская область | 233,0 | 31.12.2017 | 228,1 | 224,8 | 221,4 | 218,1 | 213,6 | 209,2 |  | | | | |
| муниципальное образование «Вешкаймский район» | 344,4 | 337,1 | 332,3 | 327,2 | 322,3 | 315,7 | 309,2 |  | | | | |
| 3. | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | дополнительный | Ульяновская область | 98,01 | 31.12.17 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |  | | | | |
| муниципальное образование «Вешкаймский район» | 75,7 | 71,1 | 68,8 | 66,5 | 64,1 | 61,8 | 60,3 |  | | | | |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе | |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |  | | | |
| Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. | | | | | | |  | |  |  |
| 1. Результат: Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья до конца 2024 года | | | | | | |  | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие:  Разработка и утверждение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Вешкаймский район» на 2019-2024 годы. | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Ермохина Ю.Н.  Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Проект муниципальной программы,  проект Постановления Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 1.2 | Мероприятие:  Реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Вешкаймский район» в 2019 году. | 01.07.2019 | 25.12.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Ермохина Ю.Н.  Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Отчёт о реализации программы | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 1.3 | Мероприятие:  Создание межведомственного Совета по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район». Разработка и утверждение Положения о Совете по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район». | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Проект Постановления Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,  проект Положения о Совете по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 1.4 | Мероприятие:  Участие в конференции муниципальных образований Ульяновской области членов Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». | 15.09.2019 | 15.10.2019 | Ермохина Ю.Н.  Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Отчёт | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка:  Утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в муниципальном образовании «Вешкаймский район» на 2019-2024 годы. |  | 01.07.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Ермохина Ю.Н.  Начальник управления по социальным вопросам и культуре | Постановление Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка:  Создан межведомственный Совет по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район». |  | 01.07.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Постановление Главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | | | | | | |  | |  |  |
| 1. Результат: Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | | | | | | |  | |  |  |
| 2.1 | Мероприятие:  Планирование муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Смолянникова Ю.Н.  Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | План информационно-коммуникационной кампании | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 2.2 | Мероприятие:  Размещение информационно-коммуникационных материалов в муниципальных СМИ:  - районная газета «Вешкаймские вести»;  - официальный сайт администрации муниципального образования «Вешкаймский район»;  - официальный сайт ГУЗ «Вешкаймская районная больница»;  - официальные группы МО в социальных сетях;  - официальные группы ГУЗ «Вешкаймская районная больница» в социальных сетях. | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Смолянникова Ю.Н.  Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Василькина М.А.  Руководитель отдела общественных коммуникаций  Тремасова М.Ю.  Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Отчёт | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 2.3 | Мероприятие:  Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения муниципального образования «Вешкаймский район» по вопросам здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:  - Всемирный день борьбы против рака (04.02);  - Всемирный день здоровья (07.04);  - Всемирный день борьбы с туберкулезом (24.03);  - Всемирный день борьбы с астмой (07.05);  - Всемирный день борьбы с гипертонией (17.05);  - Всемирный день без табака (31.05);  - Всемирный день сердца (29.09);  - Всемирный день трезвости (03.10);  - Всемирный день борьбы с инсультом (29.10);  - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (14.11);  - Всемирный день борьбы со СПИДом (01.12). | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Ермохина Ю.Н.  Начальник управления по социальным вопросам и культуре  Тремасова М.Ю.  Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | План мероприятий/отчёт/релиз о проведённых мероприятиях | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 2.4 | Мероприятие:  Проведение ежегодного Фестиваля здорового образа жизни в муниципальном образовании «Вешкаймский район». | 07.04.2019 | 27.04.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | План/отчёт/релиз  о проведённых мероприятиях | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 2.5 | Мероприятие:  Проведение мероприятий районного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» (ежемесячно по отдельному плану, не менее 10 раз в год). | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Ермохина Ю.Н.  Начальник управления по социальным вопросам и культуре | План мероприятий/отчёт/релиз о проведённых мероприятиях | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка:  В рамках заседания межведомственного Совета по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» подведены итоги муниципальной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. |  | 25.12.2019 (ежегодно) | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Тремасова М.Ю.  Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ»  Смолянникова Ю.Н.  Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Регламент заседания, протокол | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) | | | | | | |  | |  |  |
| 3. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников к июлю 2022 года | | | | | | |  | |  |  |
| 3.1 | Мероприятие:  Проведение мероприятий по охране труда на предприятиях, учреждениях различных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район» с целью:  - сокращения числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности;  - снижения удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  - увеличения численности работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях; | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Силантьев А.Н.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Шилкина Н.Ю.  Начальник управления экономики, развития промышленности и предпринимательства | Отчёт | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 3.2 | Мероприятие:  Внедрение паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Вешкаймский район» в соответствии с дорожной картой. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Силантьев А.Н.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Тремасова М.Ю.  Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Отчёт | ГУЗ «УОКМЦОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»\* | |  | | | |
| 3.1.1 | Контрольная точка:  В рамках заседания межведомственного Совета по охране здоровья населения при администрации муниципального образования «Вешкаймский район» подведены итоги внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности в муниципальном образовании «Вешкаймский район» в 2019 году. |  | 25.12.2019 | Марунин А.В.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Тремасова М.Ю.  Главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Регламент заседания, протокол | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |
| 3.1.2 | Контрольная точка:  Определено пилотное предприятие для внедрения типовой корпоративной программы по укреплению здоровья работников в муниципальном образовании «Вешкаймский район». |  | 25.12.2019 | Силантьев А.Н.  Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Отчёт | ГУЗ ЦМПиФЗОЖ | |  | | | |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Формирование системы мотивации

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Ульяновская область)»,

Министр здравоохранения Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Панченко

«\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

\* ГУЗ ЦМПиФЗОЖ — Государственное учреждение здравоохранения Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни;

\* ГУЗ «УОКМЦОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» - Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии им. Максимчука В.М.».