|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **Глава администрации**  **муниципального образования**  **«Вешкаймский район»**  **Т.Н. Стельмах**  **« 14 » января 2019 г.** |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации   
на территории муниципального образования «Вешкаймский район»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| Краткое наименование  муниципального проекта | Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации | Срок начала  и окончания  проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Силантьев А.Н., первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| Руководитель муниципального проекта | Соковая Н.В., исполняющий обязанности начальника отдела сельского хозяйства администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | | |
| Администратор муниципального проекта | Бахарева Н.А., директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | | |
| Связь  с муниципальными  программами | Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области на 2018-2019 годы». Постановление администрации МО «Вешкаймский район» от 06.07.2018 № 596 | | |

2. Цели и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: обеспечение в муниципальном образовании «Вешкаймский район» количества вновь вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 105 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Количество вовлечённых в субъекты МСП в Вешкаймском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров  и развития сельской кооперации»,  человек | основной | 0 | 01.01.2018 | 16 | 10 | 14 | 14 | 22 | 29 |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Вешкаймском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 11 | 8 | 11 | 11 | 17 | 24 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Вешкаймского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

3. Результаты муниципального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Характеристики результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участие в мерах государственной поддержки, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.09.2016  № 134-ЗО | В результате использования субсидий сельскохозяйственными потребительскими кооперативами муниципального образования «Вешкаймский район» в 2019-2024 гг. через систему потребительской кооперации будет приобретено 10 голов КРС и 2 мини-теплицы. |
| 2. | Участие муниципального образования «Вешкаймский район» в мерах государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Ульяновской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | За период 2019-2024 гг. 3 К(Ф)Х из Вешкаймского района планируют принять участие в грантах Агростартап, что позволит создать 6 новых рабочих мест.  1 сельскохозяйственный потребительский кооператив из Вешкаймского района планирует принять участие в мерах государственной поддержки на объём реализованной продукции и получить субсидии в размере 1 млн. руб.  В результате количество членов кооперативов к 2024  году будет увеличено на 75 человек. |
| 3. | Оказание мер государственной поддержки из бюджета МО «Вешкаймский район» на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Субсидирование части затрат гражданам, являющимся членам кооператива и ведущим личное подсобное хозяйство, проживающим в Вешкаймском районе, на приобретение КРС, семенного материала племенных быков, на 1 литр молока, при условии увеличения поголовья не менее чем на 2 головы в год., на 1 кг. живого веса КРС, при условии сдачи на мясокомбинат с санкционированным убойным пунктом. Достижение ключевых показателей должно составить рост поголовья скота и птицы  не менее 2% КРС, 1,5% овец и коз, 1,5% птицы. |
| 4. | Повышение информационной открытости в сфере закупок  у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Вешкаймский район» путём регистрация на Портале Бизнес-Навигатор с размещением информации для крупнейших заказчиков | На Портале Бизнес-Навигатор к 2024 году зарегистрирован 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств из Вешкаймского района |
| 5. | Участие в обучающих семинарах, проводимых Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | В семинарах примут участие 15 членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6 личных подсобных хозяйств, а также 20 сельских старост. |
| 6. | Количество вновь вовлечённых в субъекты МСП в муниципальном образовании «Вешкаймский район», осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки к 2024 году составит 105 человек | К 2024 году в результате получения грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы  и увеличена их членская база в целях достижения показателя к 2024 году на уровне не менее 105 человек. |

4. План финансового обеспечения реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации  (млн. руб.) | | | | | | Всего (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **3.** | **Оказание мер государственной поддержки из бюджета МО «Вешкаймский район» на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** | | | | | | | |
| Бюджет муниципального образования «Вешкаймский район» | | 0,237 | 0,300 | 0,325 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | **1,882** |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов |
| 1. | Руководитель  муниципального проекта | Соковая Н.В. | Исполняющий обязанности начальника отдела сельского хозяйства администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Силантьев А.Н. | 25% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Бахарева Н.А. | Директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | **-** | 10% |
| Участие в мерах государственной поддержки, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО.  Участие муниципального образования «Вешкаймский район» в мерах государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Ульяновской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соковая Н.В. | Исполняющий обязанно-сти начальника отдела сельского хозяйства ад-министрации муници-пального образования «Вешкаймский район» | Первый заместитель гла-вы администрации муни-ципального образования «Вешкаймский район»  Силантьев А.Н. | 25% |
| 4. | Участник муниципального проекта | Бахарева Н.А. | Директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | - | 10% |
| 5. | Участник муниципального проекта | Лапушкина С.А. | Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Перспектива» | - | 10% |
| Оказание мер государственной поддержки из бюджета МО «Вешкаймский район» на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соковая Н.В. | Исполняющий обязанно-сти начальника отдела сельского хозяйства ад-министрации муници-пального образования «Вешкаймский район» | Первый заместитель гла-вы администрации муни-ципального образования «Вешкаймский район»  Силантьев А.Н. | 25% |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мартынова Т.А. | Начальник финансового управления администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  Т.Н. Стельмах | 5% |
| Повышение информационной открытости в сфере закупок у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Вешкаймский район» путём регистрации на Портале Бизнес-Навигатор с размещением информации для крупнейших заказчиков | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соковая Н.В. | Исполняющий обязанно-сти начальника отдела сельского хозяйства ад-министрации муници-пального образования «Вешкаймский район» | Первый заместитель гла-вы администрации муни-ципального образования «Вешкаймский район»  Силантьев А.Н. | 25% |
| 9. | Участник муниципального проекта | Болгов М.В. | Специалист по информатизации муниципального образования «Вешкаймский район» | Первый заместитель гла-вы администрации муни-ципального образования «Вешкаймский район»  Силантьев А.Н. | 5% |
| Участие в обучающих семинарах, проводимых Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной  кооперации и поддержки фермеров | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соковая Н.В. | Исполняющий обязанно-сти начальника отдела сельского хозяйства ад-министрации муници-пального образования «Вешкаймский район» | Первый заместитель гла-вы администрации муни-ципального образования «Вешкаймский район»  Силантьев А.Н. | 25% |
| 11. | Участник муниципального проекта | Воронина В.И. | Председатель Совета сельских старост муниципального образования «Вешкаймский район» | - | 5% |
| Количество вновь вовлечённых в субъекты МСП в муниципальном образовании «Вешкаймский район», осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки к 2024 году составит 105 человек | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соковая Н.В. | исполняющий обязанно-сти начальника отдела сельского хозяйства ад-министрации муници-пального образования «Вешкаймский район» | Первый заместитель гла-вы администрации муни-ципального образования «Вешкаймский район»  Силантьев А.Н. | 25% |
| 13. | Участник муниципального проекта | Бахарева Н.А. | Директор АНО «Центр развития предпринимательства Вешкаймского района Ульяновской области» | - | 10% |

Куратор муниципального проекта, первый заместитель

главы администрации муниципального образования

«Вешкаймский район»                                               А.Н. Силантьев

Руководитель муниципального проекта, исполняющий обязанности

начальника отдела сельского хозяйства

администрации муниципального

образования «Вешкаймский район»                                             Н.В. Соковая